Příloha č.  9  k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

Náležitosti  a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě

Stavební deník

A. Identifikační údaje

  - název stavby (nebo její části) podle jejího ohlášení, stavebního povolení, veřejnoprávní smlouvy  nebo oznámení  stavby ve zkráceném  stavebním řízení, datum jejich vydání, popřípadě číslo jednací,

  - místo stavby,

  - obchodní firma, místo podnikání nebo sídlo účastníků výstavby (není-li účastník výstavby zapsán v obchodním rejstříku jeho jméno a příjmení):

- zhotovitele (resp. zhotovitelů částí stavby)

- stavebníka (investora)

- projektanta

- poddodavatelů

  - jména a příjmení osob zabezpečujících odborné vedení provádění stavby podle § 153 stavebního zákona s rozsahem jejich oprávnění a  odpovědnosti,

  - jména a příjmení osob, vykonávajících technický dozor stavebníka a autorský dozor (jsou-li tyto dozory zřízeny),

  - jména, příjmení a funkce dalších osob, oprávněných k provádění záznamů do stavebního deníku podle § 157 odst. 2 stavebního zákona,

  - údaje o  projektové a ostatní technické dokumentaci stavby, včetně jejich případných změn,

  - seznam nebo odkazy na dokumenty a doklady ke stavbě (smlouvy, povolení, souhlasy, správní rozhodnutí, protokoly o kontrolách, zkouškách, přejímkách apod.),

  - změny zhotovitelů stavby  nebo odpovědných osob během výstavby.

Osoby, vykonávající vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 stavebního  zákona, prokazují oprávnění k výkonu těchto činností otiskem svého razítka a podpisem ve stavebním deníku. Totéž platí při změně těchto osob v průběhu výstavby.

B. Záznamy ve stavebním deníku

1. Pravidelné denní záznamy obsahují :

  - jména a příjmení osob pracujících na staveništi,

  - klimatické podmínky (počasí, teploty apod.) na staveništi a jeho stav,

  - popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup,

  - dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro stavbu, jejich uskladnění a    zabudování,

  - nasazení mechanizačních prostředků.

2. Další záznamy dokumentují údaje o těchto skutečnostech:

  - předání a převzetí staveniště (mezi stavebníkem a zhotoviteli),

zahájení prací, případně termíny a důvody jejich přerušení a obnovení, včetně technologických přestávek,

nástupy, provádění prací a ukončení činností poddodavatelů,

seznámení a proškolení pracovníků s podmínkami bezpečnosti prací, požární ochranou, ochranou životního prostředí, dále s technologickými postupy prací a montáží a s možnými riziky při stavebních pracích,

údaje o opatřeních týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí,

zvláštní opatření při bouracích a pracích, pracích ve výškách,  za provozu, v ochranných pásmech apod.,

manipulace se zeminami, stavební sutí a nakládání s odpady,

geodetická měření,

montáže a demontáže dočasných stavebních konstrukcí (lešení, pažení, bednění apod.), jejich předání a převzetí,

provoz a užívání mechanizačních prostředků,

výsledky kvantitativních a kvalitativních přejímek dodávek pro stavbu (vstupní kontroly),

opatření k zajištění stavby, zabudovaných nebo skladovaných výrobků a zařízení proti poškození, odcizení apod.,

provádění a výsledky kontrol všech druhů,

souhlas se zakrýváním prací (základové spáry, výztuž do betonu, podzemní vedení apod.),

odůvodnění a schvalování změn materiálů, technického řešení stavby a odchylek od ověřené projektové dokumentace,

skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění smluv (vícepráce, nepředvídatelné vlivy, výskyt překážek na staveništi, výsledky dodatečných  technických průzkumů, mimořádné klimatické vlivy, archeologický výzkum, práce za provozu apod.),

dílčí přejímky ukončených prací,

provedení a výsledky zkoušek a měření (technická a technologická zařízení, přípojky apod.),

škody způsobené stavební nebo jinou činností, havárie, nehody, ztráty, úrazy a jiné  mimořádné události, včetně přijatých opatření,

předávání a přejímky díla nebo jeho ucelených částí,

odstranění vad a nedodělků,

výsledky kontrolních prohlídek stavby (§ 133 a 134 stavebního zákona),

výsledky činnosti autorizovaného inspektora,

zřízení, provozování a odstranění zařízení staveniště,

nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy.

.

C. Vedení stavebního deníku

Stavební deník

  - se vede ode dne předání a převzetí staveniště do dne dokončení stavby,  popřípadě do odstranění vad a nedodělků zjištěných při kontrolní prohlídce stavby,

  - musí být na stavbě přístupný kdykoli v průběhu práce na staveništi všem oprávněným osobám,

obsahuje originální listy a potřebné množství kopií pro oddělení dalším osobám. Má číslované stránky a nesmí v něm být vynechána volná místa.

    - Záznamy o postupu prací a jejich souvislostech se zapisují tentýž den, nejpozději následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. U technicky jednoduchých staveb se mohou záznamy se souhlasem stavebního úřadu provádět nejdéle za období jednoho pracovního týdne.

V případě, že všechny zúčastněné osoby jsou vlastníky elektronického podpisu, lze stavební deník vést elektronickou formou.

Jednoduchý záznam o stavbě

A. Obsah

1. Jednoduchý záznam o stavbě obsahuje

  - název a místo stavby podle ohlášení stavby stavebnímu úřadu, datum ohlášení, popř. číslo jednací,

  - jméno, příjmení a  trvalý pobyt stavebníka, obchodní firmu, místo podnikání nebo sídlo projektanta a zhotovitele stavby (zhotovitelů částí stavby); není-li projektant zapsán v obchodním rejstříku jeho jméno a příjmení,

  - údaje o ověřené projektové dokumentaci stavby,

  - seznam nebo odkazy  na dokumenty a doklady ke stavbě (souhlas stavebního úřadu, smlouvy apod.),

  - záznamy o průběhu provádění stavebních a stavebně montážních prací a o skutečnostech, ovlivňujících zhotovení díla,

  - záznamy o mimořádných událostech během výstavby.

2. Dále se zaznamenávají činnosti a okolnosti, které mají vliv na

  - postup prací a použití materiálů,

zajištění stability, kvality a provozuschopnosti stavby,

bezpečnou instalaci a užívání technického vybavení a funkčních dílů stavby,

revize elektrozařízení, zkoušky a revize plynových zařízení, kouřovodů, komínů apod.,

podmínky bezpečného provádění stavby a ochrany zdraví při práci,

plnění ujednání obchodních smluv,

ochranu veřejných zájmů, životního prostředí apod.,

dodržení údajů obsažených v ohlášení stavby včetně ověřené projektové dokumentace, případně nutnost drobných odchylek od ní.

B. Vedení jednoduchého záznamu o stavbě

1. Jednoduchý záznam o stavbě

  - se vede od zahájení prací na staveništi do dokončení stavby, popřípadě do odstranění vad a nedodělků zjištěných při kontrolní prohlídce  stavby,

  - musí být veden v rozsahu a v časových intervalech tak, aby zachycoval reálný průběh výstavby.

2.  Část  C. bod  2 této přílohy platí pro vedení jednoduchého  záznamu o stavbě obdobně.